## Sprint
SPRINT 0 - Chuẩn bị dự án (1 tuần)
Mục tiêu: Hoàn tất nền tảng, yêu cầu và môi trường phát triển
Người | Nhiệm vụ
Ty | Tạo Order service (CRUD đơn hàng) Thu thập yêu cầu nghiệp vụ
Viết User Stories cho User & Order
Thiết kế tổng thể kiến trúc microservice (API Gateway, service to service)
Tạo repo GitHub, cấu trúc thư mục
Huy | Viết User Stories cho Product & Payment
Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu tổng thể
Thiết lập CI/CD cơ bản
Viết README mô tả kiến trúc
Kết quả: Product Backlog hoàn chỉnh, repo và môi trường sẵn sàng
SPRINT 1 - Xây dựng khung từng services (2 tuần)
Mục tiêu: Tạo skeleton cho từng service, có API CRUD cơ bản
Người | Nhiệm vụ
Ty | Tạo User service (CRUD tài khoản, đăng ký, đăng nhập, JWT Auth)
Tạo Order service (CRUD đơn hàng)
Huy | Tạo Product service (CRUD sản phẩm, tồn kho)
Tạo Payment service (mock API thanh toán đơn giản)
Cả hai | Viết Swagger docs, docker-compose để chạy 4 service
Thiết lập API Gateway routing
Kết quả: 4 service độc lập chạy được, có thể gọi API
SPRINT 2 - Xây dựng khung từng services (2 tuần)
Mục tiêu: Tạo skeleton cho từng service, có API CRUD cơ bản
Người | Nhiệm vụ
Ty | Order gọi Product để kiểm tra tồn kho khi tạo đơn
Liên kết Order với User (lưu userId trong đơn hàng)
Tạo endpoint xem lịch sử đơn hàng theo user
Huy | Payment thực hiện thanh toán (mock nâng cao)
Payment gửi callback sang Order để cập nhật trạng thái đơn
Product trừ tồn kho khi đơn hàng được xác nhận
Cả hai | Thêm message broker (RabbitMQ/Kafka) hoặc REST async giữa các service
Kiểm thử tích hợp đầu tiên toàn hệ thống
Kết quả: Luồng mua hàng → thanh toán hoạt động hoàn chỉnh
SPRINT 3 — Tối ưu, kiểm thử, triển khai (2–3 tuần)
Mục tiêu: Hoàn thiện sản phẩm, tối ưu bảo mật, kiểm thử và triển khai
Người | Nhiệm vụ
Ty | Thêm phân quyền (Admin/User) cho User service
Viết unit test cho User + Order
Logging, xử lý lỗi toàn cục
Huy | Thêm validate dữ liệu, rate limit cho Payment
Viết unit test cho Product + Payment
Thêm caching dữ liệu sản phẩm
Cả hai | Viết integration test & load test
Viết tài liệu kỹ thuật
Deploy toàn hệ thống lên cloud/staging
Kết quả: Hệ thống microservice hoàn chỉnh, đã test và triển khaih